## Dashboard
Per status | totaal | Team A | Team M | Team H
Nieuw | 2 | 0 | 1 | 1
Verrijken | 1 | 0 | 1 | 0
Realisatie | 6 | 3 | 2 | 1
Afgerond | 2 | 2 | 0 | 0
Afgewezen | 0 | 0 | 0 | 0
In de wacht | 0 | 0 | 0 | 0
Gestopt | 0 | 0 | 0 | 0
| ========= | ========= | ========= | =========
| 11 | 5 | 4 | 2
Financieel | totaal | Team A | Team M | Team H
Kosten | 10000 | 10000 | 0 | 0
Baten | 65000 | 65000 | 0 | 0
Resultaat | 55000 | 55000 | 0 | 0
OK-status | totaal | Team A | Team M | Team H
groen | 8 | 4 | 4 | 0
oranje | 1 | 1 | 0 | 0
rood | 0 | 0 | 0 | 0
Soort verberingen | totaal | Team A | Team M | Team H
veiligheid | 0 | 0 | 0 | 0
kwaliteit | 0 | 0 | 0 | 0
doorlooptijd | 1 | 0 | 1 | 0
kosten | 7 | 5 | 0 | 2
moraal | 3 | 0 | 3 | 0

## Team A
Teamnaam | Team A
Belangrijkste doel | productiviteit verbeteren
volgnummer | Korte omschrijving van de verbeter-suggestie | Welk probleem wordt met jouw verbeter-suggestie opgelost | Wie heb je nodig om deze verbeter-suggestie te realiseren | status | indiener | eigenaar | startdatum | einddatum | soort verbetering | Probleem | Feiten | Kern-oorzaak | Oplossing | Actie(s) | Teamleden | Kosten | Baten | Resultaat | % gereed | OK-status | Toelichting
1 | Er moeten productiviteit-normen komen | Nu sturen we op marge maar daarmee zijn we afhankelijk van wat Verkoop afspreekt. We hebben eigen normen nodig waarop we kunnen sturen en planning | ABC en DEF en IT | Realisatie | W | P | 2019-10-15 | 2019-12-31 | kosten | geen normen, geen sturing | er ligt niets vast | nooit op gestuurd | opstellen en uitproberen en fine-tunen en daarna IT in SysteemXYX | 1. eerst M en toetsen of model klopt (af) 2. dan de overige producten (loopt) | P, A | 4000 | 50000 | 46000 | 40% | groen | ik denk dat we 3 man besparen als we beter kunnen plannen
2 | De planning op papier en leren en bijstellen normen | De planning (en de hoeveel inhuur) wordt bepaald door A en staat niet op papier en is dus niet overdraagbaar en communiceerbaar. Als op papier kunnen we er over praten en kijken waar de planning beter kan | XYZ | Realisatie | W | P | 2019-11-01 | 2019-12-31 | kosten | geen inzicht, geen lering | er ligt niets vast | nooit op gestuurd | opstellen en uitproberen en fine-tunen en daarna IT inSysteemXYZ | 1. met A en P een eerste opzet maken (loopt) | P, A | 3000 |  | -3000 | 20% | groen | resultaat zit in de vorige verbetering
3 | Aanvoer dozen eenvoudiger | Productiviteit proces 2a,2B moet omhoog (L is de norm) | ABC en TD | Afgerond | A | A | 2019-10-15 | 2019-10-31 | kosten | productiviteit lager dan Looijen | Looijen doet het sneller | nooit op gestuurd | aanvoerband dozen (conveyor) | 1. maken en plaatsen conveyor (gereed) | A | 500 | 10000 | 9500 | 100% | groen | opdracht die normaliter 80 uur duurt, gaat met conveyor in 60 uur (dus 25% besparing)
4 | Bijpak Fairtrasa zorgt voor oponthoud | Te weinig input om output als kwaliteit minder is dan bedacht | AM, ABC, DEF | Afgerond | P | W | 2019-10-15 | 2019-10-31 | kosten | te weinig input betekent dat bijgepakt moet worden, echter hiervoor moetAM/klant benaderd worden, duurt langdus opdracht wordt stilgelegd en daarna weer gestart (en daarvoor extra schoonmaken) | meting dat dit in 30% van deo pdrachten van KlantABC gebeurt | KlantABC levert te weinig aan cq schat de kwaliteit te hoog in | KlantABC aanmoedigen meer aan te leveren (L) en bij ompakken veel eerder signaleren dat er te weinig input is (J/A) |  | A, J, L | 1000 | 5000 | 4000 | 100% | groen
5 | Sorma storingen | Aantal keer dat lev op de vloer is lijkt aan te geven dat er vaak storingen zijn. We weten het aantal storingen niet omdat we het niet registeren | Lev, ABC en GHI | Realisatie | P | O | 2019-10-15 | 2020-02-01 | kosten | Geen inzicht; geen registratie | er ligt niets vast | nooit op gestuurd | Leveranciere moet regisiratie doen; wij evt. ook als Sorma het niet doet | 1. gesprek Leverancier (gedaan) 2. gegevens Leverancier afwachten | O,P,W | 1500 |  | -1500 | 70% | oranje | Leverancier heeft die gegevens niet?
0
0
0
0
0
0
[16 empty] | ======== | ======== | =========
|  |  |  | ======== | [11 empty] | 10000 | 65000 | 55000 |  | 4 | groen
|  |  | Nieuw | 0 |  |  |  |  | 0 | veiligheid | [9 empty] | 1 | oranje
|  |  | Verrijken | 0 |  |  |  |  | 0 | kwaliteit | [9 empty] | 0 | rood
|  |  | Realisatie | 3 |  |  |  |  | 0 | doorlooptijd
|  |  | Afgerond | 2 |  |  |  |  | 5 | kosten
|  |  | Afgewezen | 0 |  |  |  |  | 0 | moraal
|  |  | In de wacht | 0
|  |  | Gestopt | 0

## Team M
Teamnaam | Team M
Belangrijkste doel | terug naar normale werktijden per week en zorgen dat administratie bij is
volgnummer | Korte omschrijving van de verbeter-suggestie | Welk probleem wordt met jouw verbeter-suggestie opgelost | Wie heb je nodig om deze verbeter-suggestie te realiseren | status | indiener | eigenaar | startdatum | einddatum | soort verbetering | Probleem | Feiten | Kern-oorzaak | Oplossing | Actie(s) | Teamleden | Kosten | Baten | Resultaat | % gereed | OK-status | Toelichting
1 | Taakverdeling verbeteren |  |  | Realisatie |  |  |  |  | moraal | [8 empty] | 0 | 20% | groen
2 | Taken van M bij M en R beleggen |  |  | Realisatie |  |  |  |  | moraal | [9 empty] | 20% | groen
3 | Excel voorraad klantDEF minder tijdrovend voor M |  |  | Verrijken |  |  |  |  | moraal | [8 empty] | 0 | 5% | groen
4 | adminsitratie achterstand |  |  | Nieuw |  |  |  |  | doorlooptijd | [8 empty] | 0 |  | groen
0
0
[16 empty] | ======== | ======== | =========
|  |  |  | ======== | [11 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 4 | groen
|  |  | Nieuw | 1 |  |  |  |  | 0 | veiligheid | [9 empty] | 0 | oranje
|  |  | Verrijken | 1 |  |  |  |  | 0 | kwaliteit | [9 empty] | 0 | rood
|  |  | Realisatie | 2 |  |  |  |  | 1 | doorlooptijd
|  |  | Afgerond | 0 |  |  |  |  | 0 | kosten
|  |  | Afgewezen | 0 |  |  |  |  | 3 | moraal
|  |  | In de wacht | 0
|  |  | Gestopt | 0

## Team H
Teamnaam | Team H
Belangrijkste doel | kosten / productiviteit
volgnummer | Korte omschrijving van de verbeter-suggestie | Welk probleem wordt met jouw verbeter-suggestie opgelost | Wie heb je nodig om deze verbeter-suggestie te realiseren | status | indiener | eigenaar | startdatum | einddatum | soort verbetering | Probleem | Feiten | Kern-oorzaak | Oplossing | Actie(s) | Teamleden | Kosten | Baten | Resultaat | % gereed | OK-status | Toelichting
1 | machine beschikbaarheid (OEE) alle 4 de machines |  |  | Realisatie |  | XYZ |  |  | kosten | [8 empty] | 0
2 | planning / bezetting |  |  | Nieuw |  |  |  |  | kosten | [8 empty] | 0
3 | [17 empty] | 0
0
0
0
0
0
0
0
0
[16 empty] | ======== | ======== | =========
|  |  |  | ======== | [11 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | groen
|  |  | Nieuw | 1 |  |  |  |  | 0 | veiligheid | [9 empty] | 0 | oranje
|  |  | Verrijken | 0 |  |  |  |  | 0 | kwaliteit | [9 empty] | 0 | rood
|  |  | Realisatie | 1 |  |  |  |  | 0 | doorlooptijd
|  |  | Afgerond | 0 |  |  |  |  | 2 | kosten
|  |  | Afgewezen | 0 |  |  |  |  | 0 | moraal
|  |  | In de wacht | 0
|  |  | Gestopt | 0

## uitleg
Uiteg over de opzet van deze spreadsheet
1 | tabblad indienen | om een verbeter-suggestie in te dien
2 | tabblad Team | overzicht van alle vebeteringen van betreffende Team
3 | tabblad Dashboard | overzicht van alle Teams in samenvatting
Proces schets
a | iemand heeft een verbeter-idee en legt dat vast met behulp van het fromaat in tabblad Indienen
b | het verbeter-idee heeft de status Nieuw
c | in het team worden bv wekelijks de verbeter-suggesties besproken en wordt bepaald wat de volgende stap is van elk verbeter-idee
d | de status Verrijken wil zeggen dat iemand of enkele personen het nieuwe idee kort gaan bespreken en onderzoek hoe waardevol het idee is
e | indien het verrijkte idee interessant is wordt het opgepakt (status wordt Realisatie) mits er voldoende capaciteit is
f | nadat het idee fase Realisatie heeft doorlopen wordt het op afgerond gezet
g | een idee kan Verrijken ook worden Afgewezen
h | ideeen die in de Realisatie fase zitten kunnen ook gestopt worden of In de Wacht gezet worden
i | in de fase Realisatie zitten de volgende stappen:
1. achterhalen wat de feiten zijn, die feiten geven meer informatie over de omvang van het probleem
2. de kern-oorzaak (root-cause) van het probleem wordt bepaald
3. de oplossing wordt bedacht en gerealiseerd
4. informatie over de (verwachte) kosten en baten wordt bepaald
|  |  | voor meer informatie over deze checklist zie | https://www.coimbee.com/nl/kaizen-aanpak/

## Indienen
Mijn verbeter-suggestie
Voornaam
Achternaam
Datum
Team
Korte omschrivjing van de verbeter-suggestie
Welk probleem wordt met jouw verbeter-suggestie opgelost
Wie heb je nodig om deze verbeter-suggestie te realiseren
kosten
baten

## variabelen
Status | Ok-status |  | Soort verbetering
Nieuw | groen | loopt goed | veiligheid
Verrijken | oranje | gevaar dreigt dat het niet goed gaat | kwaliteit
Realisatie | rood | gaat niet goed | doorlooptijd
Afgerond |  |  | kosten
Afgewezen |  |  | moraal
In de wacht
Gestopt

## verbeterbord Team M
Nieuw | Verrijken | Realisatie | Afgerond | Gestopt | In de wacht | Afgewezen
Excel voorraad Cobana minder tijdrovend
Eigenaar
Einddatum
Taakverdeling verbeteren
Trekker: Paul/Willem
Einddatum: ??
Adminsitratie achterstand Eigenaar
Einddatum
Taken van Marvin bij Matteusz en Ronald Eigenaar: Paul/Willem
Einddatum: ??